**Karta akcji**

Nazwa:**Wisielcy / Szubienica**

Koordynator:**wiciu**

1. **Cel**
* Poruszenie przechodniów, uświadomienie i uwrażliwienie ich w temacie katastrofy klimatycznej
	+ wykorzystanie popularności Jarmarku Noworocznego, konfrontacja obrazu wisielców z jego konsumpcyjnym charakterem
* Ekspozycja w mediach
* Mobilizacji 3.5% społeczeństwa do działania pro-klimatycznego
1. **SOS i harmonogram**

[Szubienica organizacja pracy](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9gN2dUOMwGkOD3ayN1hMeMKHBYHxENU0_po4tK9kYg/edit?usp=sharing)- szablon z arkuszem google do wpisywania się chętnych

1. **Budżet**

Gotowa do skręcenia szubienica, jest gotowa w magazynie Wrocławskim. Wiadra, sznury, wkręty, dywaniki, tabliczki też są. Koszt kupienia wszystkiego nie przekroczył 300 zł. Praca stolarska była wykonana wolontarystycznie. W przypadku chęci wykonania własnej koordynator chętnie udzieli wskazówek.

1. **Ryzyka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko | Opis | Pozytywne/Negatywne | Wpływ (male/srednie/duze) | Prawdopodobieństwo (male/srednie/9duze) | Co robimy jak się stanie? | Kto monitoruje i reaguje |
| Nieprzychylne słowne reakcje przechodniów |  |  | średni | duże | mediacja | Grupa mediacyjna |
| Agresja fizyczna wobec aktywistów |  |  | duży | małe | prośba o wsparcie policji | Wszyscy obecni |

1. **Feedback:**

**Co wyszło super?**

* + Akcja trwała 1h50min (10 min poślizgu na przygotowania), 17 aktywistów było zaangażowanych w tym 12 wisiało. Każdy z chętnych miał okazję wisieć. Tury były ustalone na 15 min, z opcją wcześniejszej zmiany. W przyszłości można pomyśleć o ustalenie szczegółowego grafiku, by nie było sytuacji, że ktoś zostanie wykluczony. Niemniej przy sztywno ustalonych zmianach trzeba dać każdemu opcję wcześniejszego zejścia. Ktoś może po iprostu nie wytrzymać 15 min.
	+ Ustalony czas stania na osobę wydawał się optymalny, chociaż jeśli by nie było zimno można by pewnie stać 20min lub więcej.
	+ Zostało rozdanych paręset [następnym razem przeliczyć!] ulotek i przeprowadzonych kilkadziesiąt [tak samo oszacować lepiej!] konwersacji z ludźmi.
	+ Współpraca z policją. Przez cały czas trwania zgromadzenia 20 metrów od nas towarzyszył nam radiowóz policji. Na pewno zwiększyło to poczucie bezpieczeństwa i zniwelowało szanse na ewentualne agresywne reakcje fanatycznych osób.
	+ Facebook. Zasięg relacji live 5,573 oraz 3,076. Więcej szczegółów:
		1. [Stats live 1](https://1drv.ms/u/s%21Ak9ydaga6KLcga1XQ3F540w-oJAwBQ?e=Uav5vg)
		2. [Stats live 2](https://1drv.ms/u/s%21Ak9ydaga6KLcga1Y40eCVjW8ZfteQg?e=gfURCQ)
	+ Media zewnętrzne:
		1. [Wyborcza](https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7%2C35771%2C25464522%2Cszubienice-na-wroclawskim-jarmarku-kolejna-akcja-przeciwko.html)
		2. [TuWrocław](https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci%2Cszubienice-na-swidnickiej-szokujacy-happening-tuz-przy-jarmarku-bozonarodzeniowym-zdjecia%2Cwia5-3266-52281.html)
		3. [DolnyŚląsk24](https://dolnyslask24h.pl/6997/aktywisci-i-aktywistki-extinction-rebellion-na-szubienicy-wszystko-dla-klimatu/a.html)

**Co trzeba poprawić?**

* + Zabrakło wprowadzenia i zakończenia akcji ze strony koordynatora. Byłem w ferworze przygotowań szubienicy. Warto byłoby ująć akcję w takie ramy. Mogłem też lepiej rozdzielać zadania, zamiast robić za dużo samemu, szczególnie, że osób nie brakowało. Mogłoby to zredukować poślizg czasowy.
	+ Tabliczki na twardym kartonie (do zrobienia, obecne się zwijają).
	+ Ulotki po angielsku - była ogromna ilość zaciekawionych obcokrajowców na Rynku, dla których by się przydały.
	+ Ponieważ akcja była robiona w zimie przy temperaturze 3 st. C lód się nie topił co “słabo wyglądało medialnie” jak stwierdził jeden z aktywistów. Można by w przyszłości rozlać wodę wokół kostek, jeśli akcja będzie w podobnych warunkach.
	+ Jedna z kostek pękła przy wyciąganiu z wiada. Na szczęście wciąż była stabilna do stania. Trzeba bardzo ostrożnie wyjmować je z wiader.

**Co Was zaskoczyło?**

* + Po zgłoszeniu zgromadzenia ~3 dni przed akcją dostaliśmy informację, że nie mamy zgody na zrobienie jej w miejscu, w którym chcieliśmy (centrum Jarmarku). Zostały nam zaoferowane 3 alternatywy. Szybko trzeba było rozważyć alternatywy. Wizja lokalna pomogła. Finalnie wybraliśmy ruchliwą ulicę Świdnicką przy wejściu na jarmark. Było tam słonecznie, wystarczająco miejsca i dobra przestrzeń dla kadru kamery, z widokiem na jarmark.
1. **Uwagi / wskazówki**

**Wiszenie tylko dla aktywistów**

Rozważaliśmy pomysł udostępnienia wiszenia publiczności. Z przyczyn bezpieczeństwa i ewentualnych konsekwencji niefortunnego wypadku jest to bardzo ryzykowne. Także proponowanie nieznanym zawiśnięcia mogłoby być bardzo niestosowne i krzywdzące, gdyby się okazało, że dana osoba myślałą o próbie samobójczej lub ktoś jej z bliskich tego doświadczył.

**Konstrukcja**

Najwygodniej i najszybciej wkrętarką. Skręcać na ziemi. Jedna osoba trzyma podstawę druga wkręca górę wpierw z jednej i drugiej strony. Dobrze mieć 3 osoby do skręcania (dwie trzymają podstawy, a jedna skręca) Liczbami są oznaczone pasujące elementy do skręcenia. Jest potrzebnych 6 wkrętów 8 cm (są z zapasem w magazynie). Sprawne postawienie szubienicy nie powinno zająć więcej niż 5 min.

UWAGA! Bardzo mocno dociskać wkrętarkę przy wykręcaniu! (Ostatnio zniszczyliśmy gwinty i trzeba było ułamać jeden element. Już jest dorobiony nowy.)

**Kostki lodu**

Wiadra powinny być włożone 3 dni przed akcją do zamrażarki. Dobrze zostawić parę centymetrów zapasu, na dolewkę. Na powierzchni lodu mogą pojawić się wybrzuszenia. Dobrze wtedy, dolać wody by to wyrównać i ponownie wrzucić do zamrażarki. Najlepiej zrobić to minimum parę godzin przed akcją. Noc przed też powinno być spoko. (Ostatnio wybrzuszenia z dwóch wiader musieliśmy nieco spiłować ręczną piłą, bo tam ten zabieg nie był wykonany. Lepiej, żeby nie trzeba było tego robić).

W magazynie są trzy niebieskie dywaniki do podstawienia pod kostki lodu, które zapobiegają ślizganiu się, szczególnie na gładkiej powierzchni, np. granitowej. Na asfalcie myślę, że można by bez nich stać.

Alternatywą do mrożenia wiader jest kupienie brył lodu od firmy prdukującej lód na rzeźby, np <http://ice.pl/pl/>. Do sprawdzenia.

**Raczki**

Dają poczucie duże poczucie stabilności dla wisielca. Warto ogłosić przed akcją, kto ma niech przyniesie, bo nie ma ich na stanie w magazynie. Przy 3ch wisielcach warto mieć dostępne 2 rozmiary małe i 2 duże. Raki ewentualnie też wchodzą w grę, ale trudniej się je zakłada. W butach z dobrą zimową podeszwą można ewentualnie stać bez.

**Sznury**

Luźne pętle przerzucone w miejscach śrubek na górnej żerdzi (przystosowane na 3 osoby). Jakby ktoś ewentualnie się ześlizgnął, powinien łatwo “wyskoczyć” z pętli (nie zdarzyło się). Drugi koniec najlepiej lekko związać z boku szubienicy, żeby nie spadały.

**Tabliczki “uzasadnienie wyroku”**

Podkleić na karton lub zrobić nowe.

Propozycje haseł:

1. "Diesel musi dymić" (Kierowca)
2. "Moi wyborcy nie mieszkają w Amazonii" (Polityk)
3. "Bardzo się spieszę" (Ty) “Bóg dał Ziemię człowiekowi we władanie” (Ksiądz)
4. “Tak zdecydował wolny rynek” (Ekonomista)
5. “Akcjonariusze rozliczają mnie wyłącznie z zysków” (Prezes zarządu)
6. “Szef zadecydował, ja jestem tylko pionkiem” (Pracownik)
7. “Widziałem filmik, ocieplenie to bzdura” (Anonimowy internauta)
8. “Kupiłem już sobie luksusowy schron” (Miliarder)